## Дашборд
Дашборд проекта улучшений: «Сокращение цикла сборки отсека Ф2»
Образец для пособия, данные условные
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Цель проекта: |  | Сократить производственный цикл сборки отсека Ф2 с 14 до 9 рабочих суток без роста численности
Срок: |  | 01.02.2026 — 30.09.2026 · Статус на 01.08.2026
Спонсор: |  | Директор по производству
Руководитель: |  | Начальник цеха 51 (агрегатная сборка)
Команда: |  | Технолог ОГТ, мастер участка, нормировщик, представитель ОТК, специалист дирекции по развитию производственной системы
ВЕХИ ПРОЕКТА
№ | Веха |  |  | План | Факт | Статус
1 | Картирование потока создания ценности, текущее состояние |  |  | 28.02.2026 | 26.02.2026 | выполнено
2 | Анализ потерь, утверждение плана мероприятий |  |  | 31.03.2026 | 31.03.2026 | выполнено
3 | Перебалансировка постов сборки, выравнивание такта |  |  | 31.05.2026 | 05.06.2026 | выполнено
4 | Комплектация «на борт»: поставка деталей комплектами на пост |  |  | 31.07.2026 | — | в работе
5 | Стандартизация операций, обучение бригад |  |  | 31.08.2026 | — | в работе
6 | Закрепление результатов, аудит, тираж на отсек Ф3 |  |  | 30.09.2026 | — | риск: задержка поставки стапельной оснастки
КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ
Показатель |  |  | До проекта | Факт на 01.08 | Цель | Динамика
Цикл сборки отсека, рабочих суток |  |  | 14 | 10.5 | 9 | −25% к базе
Незавершённое производство, млн руб. |  |  | 380 | 310 | 260 | −18% к базе
Сверхурочные работы, ч/мес на цех |  |  | 420 | 280 | 200 | −33% к базе
Несоответствия при сдаче ОТК, шт./отсек |  |  | 6.2 | 4.1 | 3 | −34% к базе
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
План на год: |  | 48 млн руб. (снижение НЗП, сверхурочных, потерь от несоответствий)
Подтверждено на 01.08: |  | 21 млн руб. (акт согласован планово-экономическим отделом)
РИСКИ И РЕШЕНИЯ
Риск |  |  | Решение |  |  | Ответственный | Срок
Задержка поставки стапельной оснастки для поста 4 |  |  | Договор с резервным поставщиком подписан; еженедельный контроль на оперативке у директора |  |  | Гл. инженер | 15.09.2026
Нехватка сборщиков 5-го разряда при выходе на такт |  |  | Обучение 6 сборщиков смежной операции по матрице компетенций |  |  | Нач. цеха 51 | 31.08.2026
Возврат к старой практике после завершения проекта |  |  | Стандарты включены в СОК; аудит соблюдения — ежемесячно, 6 месяцев |  |  | Дирекция по РПС | до 31.03.2027