## Матрица RACI
АО «Авиазавод» (образец)
Матрица ответственности RACI
Процесс: подготовка производства нового изделия
Образец для пособия, данные условные
Задача / этап | Директор завода | Главный инженер | ОГТ (гл. технолог) | ПДО | ОМТС | Начальник цеха | ОТК
1. Получение и проверка комплекта КД от разработчика | A | R | C | I | I | I | C
2. Разработка и утверждение техпроцессов механообработки и сборки | I | A | R | C | I | C | C
3. Проектирование и изготовление оснастки и приспособлений | I | A | R | C | C | C | I
4. Разработка и отладка управляющих программ ЧПУ | I | A | R | I | I | C | I
5. Заказ и входной контроль основных материалов (лист, плита, поковки) | I | C | C | C | R | I | A
6. Заказ ПКИ и комплектующих, контроль сроков поставки | I | C | I | A | R | I | C
7. Аттестация оборудования и спецпроцессов (сварка, термообработка, покрытия) | I | A | R | I | I | C | C
8. Обучение и допуск рабочих к новым операциям | I | A | C | I | I | R | C
9. Изготовление и контроль первой детали (FAI) | I | A | C | C | I | R | R
10. Доклад директору о готовности производства к серийному запуску | A | R | C | C | C | C | C
Легенда:
R | Responsible — исполняет (делает работу)
A | Accountable — отвечает за результат (один на задачу)
C | Consulted — консультирует до принятия решения
I | Informed — информируется о результате