## План мероприятий
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СО СРОКАМИ И ОТВЕТСТВЕННЫМИ (ДИАГРАММА ГАНТА)
Проект: реконструкция участка агрегатной сборки (образец для пособия, данные условные)
Правило: график со сроками, ответственными и отметкой факта должен висеть на каждом объекте развития. Синяя заливка — плановый период работ.
№ | Мероприятие | Ответственный | Начало | Окончание | Статус | Нед. 1 | Нед. 2 | Нед. 3 | Нед. 4 | Нед. 5 | Нед. 6 | Нед. 7 | Нед. 8 | Нед. 9 | Нед. 10 | Нед. 11 | Нед. 12
1 | Обследование и дефектация площадей | Гл. инженер | 01.02 | 14.02 | выполнено
2 | Проект перепланировки и техзадание | ОГТ | 08.02 | 28.02 | выполнено
3 | Согласование проекта, заказ оборудования | Дирекция по закупкам | 22.02 | 21.03 | выполнено
4 | Демонтаж старой оснастки и сетей | ОГМ | 15.03 | 28.03 | выполнено
5 | Ремонт полов, разметка, освещение | Подрядчик / ОКС | 22.03 | 11.04 | в работе
6 | Монтаж стапельной оснастки | ОГТ / подрядчик | 05.04 | 25.04 | в работе
7 | Монтаж инженерных сетей и СОЖ | ОГЭ | 05.04 | 18.04 | в работе
8 | Перенос и наладка оборудования | ОГМ | 12.04 | 25.04 | срок не наступил
9 | Аттестация оборудования и спецпроцессов | ОТК / ОГТ | 19.04 | 25.04 | срок не наступил
10 | Обучение и допуск персонала, запуск | Нач. цеха 51 | 22.04 | 25.04 | срок не наступил
Как заполнять: жёлтые ячейки — ваши данные (мероприятия, ответственные, сроки); недельную сетку заливайте цветом по плановому периоду; колонку «Статус» обновляйте еженедельно (выполнено / в работе / риск / срок не наступил).