## План-факт
ДОСКА ПОЧАСОВОГО АНАЛИЗА (ПЛАН-ФАКТ), СМЕНА 8:00–20:00
Участок: мехобработка, уч. № 2, РМ-014 · Деталь: фланец 745.31.102, оп. 015 · 18.08.2026, смена А · бригадир Иванов А. П. / мастер Смирнов Д. В. (образец, данные условные)
Час | План, шт | Факт, шт | Отклонение | План нараст. | Факт нараст. | Причина отклонения | Принятые меры
08:00–09:00 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | — | —
09:00–10:00 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | — | —
10:00–11:00 | 6 | 3 | -3 | 18 | 15 | Поломка расточного резца, замена и подналадка 28 мин | Резец заменён; заявка в инструментальную на проверку партии пластин и корректности выбранных технологических режимов
11:00–12:00 | 6 | 7 | 1 | 24 | 22 | Деталь временно изготавливается параллельно на высвободившемся станке | Временно задействован свободный станок под данную номенклатуру (с переналадкой)
12:00–13:00 | 6 | 7 | 1 | 30 | 29 | То же | То же
13:00–14:00 | 6 | 7 | 1 | 36 | 36 | То же; отставание погашено, резервный станок освобождён | То же
14:00–15:00 | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | — | —
15:00–16:00 | 6 | 2 | -4 | 48 | 44 | Поломка крана, подача тары с заготовками остановлена на 42 мин | Кран отремонтирован; анализ коренной причины и корректирующие мероприятия по недопущению
16:00–17:00 | 6 | 7 | 1 | 54 | 51 | Деталь временно изготавливается параллельно на высвободившемся станке | Временно задействован свободный станок под данную номенклатуру (с переналадкой)
17:00–18:00 | 6 | 7 | 1 | 60 | 58 | То же | То же
18:00–19:00 | 6 | 7 | 1 | 66 | 65 | То же | То же
19:00–20:00 | 6 | 7 | 1 | 72 | 72 | То же; отставание погашено, резервный станок освобождён | То же
ИТОГО | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | Выполнение сменного задания: 100 % | Отставания −3 и −4 погашены за счёт временно задействованного резервного оборудования
Правило: заполняет оператор/бригадир в конце каждого часа, реагирует мастер. При отклонении более 1 шт за час мастер обязан подойти к рабочему месту в течение 10 минут. Положительное отклонение — тоже отклонение: его причина выясняется и записывается так же, как причина отставания.
Как заполнять: свои данные вносите в колонки «Час», «План», «Факт», «Причина», «Меры» — отклонения и нарастающие итоги считаются формулами автоматически.